План

мероприятий по  подготовке к введению

федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования  на 2011-2012 учебный год

| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Изучение нормативного обеспечения введения ФГОС ООО | Изучение нормативных документов, связанных с введением ФГОС ООО, в части общих положений | с сентября 2011 | Рук МО |
|  | Разработка образцов нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС ООО | август 2011 | Картавая Н.М. Сарычева И.Я |
|  | Изучение Примерной основной образовательной программы основного общего образования, как вектор индивидуализации обучения в основной школе | сентябрь 2011 | Педагоги школы |
|  | Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений, реализующих ФГОС ООО | сентябрь 2011 | Н.П. Жирнова , директор |
| Формирование системы методического обеспечения | ## Изучение цели образования основного общего образования, планируемые образовательные результаты и система оценки их достижения. | Октябрь 2011 - май 2012 | Педагогический коллектив, рабочая группа |
|  | Организация деятельности методического сопровождения по введению ФГОС ООО. |  |  |
|  | Формирование внутришкольной системы оценки качества образования. |  |  |
|  | Описание технологии создания информационно-образовательной среды по итогам работы в краевом пилотном проекте; Построение системы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования. Разработка программ: 1. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования. 2. Программа социализации подростков. 3. Программа профориентации подростков. 4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. |  |  |
|  | Решение вопросов управления развитием универсальных учебных действий в разных формах учебной и внеучебной деятельности при реализации основной образовательной программы основного общего образования. Подготовка рекомендаций. 1. Учебная деятельность в подростковом возрасте как основа развития универсальных учебных действий. 2. Проектная и исследовательские виды деятельности как основа для развития универсальных учебных действий в основной школе. 3. Информационная образовательная среда основной школы как основа для формирования ИКТ - компетентности школьников. |  |  |
|  | Изменение рабочих программ учителей, включенных в проект. |  |  |
| Фиксация результатов в ходе реализации проекта: | По цели образования подростков и базовых требований к его результатам. 1.2. Исходные условия для реализации основной образовательной программы основного общего образования, имеющиеся в конкретном образовательном учреждении. 1.3. Возрастные этапы ступени основного общего образования и планируемые образовательные результаты. 1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП. 1.5. Детские образовательные продукты, способы их сохранения и публичного предъявления. | Октябрь 2011 - май 2012 | Педагогический коллектив, рабочая группа |
|  | По проектированию содержания образования основного общего образования и способы его организации. 1. Содержание образования и способы организации образовательного процесса на переходном этапе в 5-6 классе. 2 Содержание образования и способы его организации на этапе самоопределения подростков (7-9 классы). |  |  |
|  | По разработке программы проектирования универсальных учебных действий. |  |  |
|  | По особенностям предметного содержания учебных программ основной образовательной программы основного общего образования. 1. Задачи учебных предметов на переходном этапе образования (5-6 классы). 2. Задачи учебных предметов на этапе самоопределения (7-9 классы). |  |  |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Проведение заседаний рабочей группы по реализации плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО. | Август 2011 | Картавая Н.М |
|  | Разработка, согласование программ работы школы, на 2011 – 2012 уч.год. | Август 2011 | Картавая Н.М |
|  | Изучение списка оборудования для начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, организация работы по составлению плана комплектования недостающим оборудованием. | октябрь 2011-апрель 2012 | Жирнова Н.П. |
|  | Проведение анализа готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС НОО | Август 2011 | Жирнова Н.П. |
|  | Обеспечение информационно-методического обеспечения введения ФГОС НОО | Февраль 2012 | Картавая Н.М |
|  | Обсуждение вопроса «Практика подготовки введения ФГОС НОО в школе» на августовском педагогическом совещании. | Август 2011 | Рабочая группа |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
|  | Организация повышения квалификации педагогических кадров по вопросам введения ФГОС НОО | Октябрь 2011 | Картавая Н.М |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Разработка и реализация мероприятий по информированию общественности через СМИ о переходе на ФГОС НОО | Сентябрь 2011 | Картавая Н.М |
|  | Обеспечение работы МО начальных классов по ФГОС НОО | постоянно | Жирнова Н.П. |